1



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении плана мероприятий по реализации проекта по профилактике буллинга в образовательных организациях Иркутской области на 2023 - 2025 годы

В целях организации мероприятий, направленных на снижение случаев буллинга, жестокого обращения среди несовершеннолетних в образовательной среде, формирование безопасного школьного пространства, во исполнение пункта 2.2.2 Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 2 июня 2023 года № 7-кдн, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп:

1. Утвердить план мероприятий по реализации проекта по профилактике буллинга в образовательных организациях Иркутской области на 2023 - 2025 годы (далее - план).
2. Определить Государственное казенное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции) (директор - М.Н. Галстян) (далее - ГКУ «ЦПРК») региональным оператором по реализации плана.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием Иркутской области, образовательных организаций обеспечить реализацию соответствующих мероприятий в установленные планом сроки.
4. Ведущему советнику отдела воспитания и дополнительного образования О.А. Грековой довести настоящее распоряжение до сведения директора ГКУ «ЦПРК» М.Н. Галстян.
5. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя министра образования Иркутской области Н.К. Краснову.

Министр образования /

Иркутской области М.А. Парфенов

УТВЕРЖДЕН распоряжением министра образования Иркутской области от/Х2023 года №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)  
по реализации проекта по профилактике буллинга  
в образовательных организациях Иркутской области  
на 2023 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| 1. | Проведение в муниципальных и  государственных образовательных  организациях Иркутской области областной единой профилактической недели «Дружить ЗДОРОВО!», приуроченной к  Международному дню борьбы против буллинга | МО Ио1, ГКУ «ЦПРК»2, МОУО3, ОО4 | Январь  2024 года | Справка о проведении недели. Информация на  сайтах МОУО, ОО |
| 2. | Проведение установочного совещания для руководителей МОУО, 00 | МО Ио, ГКУ «ЦПРК» | До 20 сентября 2023 года | Программа совещания |
| 3. | Подготовка и направление в МОУО, 00 информационных материалов для  проведения на местах рабочих совещаний по | ГКУ «ЦПРК» | До 25 сентября 2023 года | Информационные материалы |

1 Министерство образования Иркутской области,

2 Государственное казенное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции» (ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»).

3 Муниципальные органы управления образованием.

4 Муниципальные и государственные образовательные организации (подведомственные министерству образования Иркутской области).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организации внедрения проекта с педагогическими коллективами |  |  |  |
| 4. | Проведение ОО рабочих совещаний по организации внедрения проекта с педагогическими коллективами | ОО | До 30 сентября 2023 года | Отчеты о проведении, регистрационные листы участников, проколы совещаний |
| 5. | Проведение тематических родительских собраний по организации внедрения проекта | ОО | До 30 октября 2023 года | Информация на сайтах |
| 6. | Проведение информационной кампании по внедрению проекта среди обучающихся | ОО | До 30 октября 2023 года | Информация на сайтах |
| 7. | Создание на сайтах МОУО, ОО разделов по реализации проекта | МОУО, ОО | До 10 октября 2023 года | Информация на сайтах |
| 8. | Проведение областного семинара-  практикума для специалистов МОУО, муниципальных методических  объединений, курирующих вопросы организации профилактической  деятельности в муниципальной системе образования | МО Ио, ГКУ «ЦПРК», МОУО | До 15 сентября 2023 года | Программа семинара-  практикума |
| 9. | Проведение муниципальных семинаров- практикумов специалистами МОУО, муниципальных методических  объединений, курирующих вопросы организации профилактической  деятельности в муниципальной системе образования для заместителей директоров по воспитательной работе по запуску проекта по профилактике буллинга во всех муниципальных образовательных  организациях | МОУО, ОО | До 30 сентября 2023 года | Программы семинаров-  практикумов, информация на сайтах МОУО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Актуализация во всех муниципальных ОО «Антибуллинговой хартии» | МОУО | Октябрь-ноябрь 2023 года | Наличие в образовательных организациях «Антибуллинговой хартии» |
| 11. | Внедрение во все ОО Иркутской области «Школьного ориентира», «Театра дружбы» и профилактического квест - игры «Класс#Вместе Дружба» | МОУО, ОО | Октябрь 2023 года - март 2024 года | Информация на сайтах  МОУО, ОО |
| 12. | Проведение диагностики (анкетирование) обучающихся по выявлению проблем, связанных с буллингом, в ОО, анализ результатов обратной связи по внедрению проекта | МО Ио, ГКУ «ЦПРК», ОО | Апрель 2024 года | Анализ обратной связи (диагностики либо  анкетирование обучающихся) |
| 13. | Разработка и внедрение решения по итогам анализа результатов обратной связи от обучающихся ОО | МО Ио | Май 2024 года | Распоряжение министерства образования Иркутской области |
| 14. | Контроль за внедрением решений (распоряжения) министерства образования Иркутской области | МО Ио | Сентябрь 2024 года - декабрь 2025 года | План контроля, справки по итогам контрольных  мероприятий |
| 15. | Проведение областной научно­  практической конференции по итогам реализации проекта в 2024 году | МО Ио, ГКУ «ЦПРК», МОУО | Сентябрь 2024 года | Программа конференции, информация на сайте министерства образования Иркутской области |
| 16. | Внедрение в практику ОО Иркутской области эффективного опыта по профилактике буллинга | МО Ио, ГКУ «ЦПРК» | Сентябрь 2024 года - декабрь 2025 года | Программа организационно­методических мероприятий по информационному  просвещению педагогического сообщества Иркутской области |